АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССТРАШНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _07.04.2016________			           		               №73__

ст-ца Бесстрашная

О принятии ведомственной целевой программы

«Использование и охрана земель в Бесстрашненском сельском поселении  Отрадненского района в 2016-2017годах»

Руководствуясь пунктом 1 статьи 11 Земельного кодекса Российской Федерации,  пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 6 Закона Краснодарского края от 05.11.2002 № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», уставом Бесстрашненского сельского поселения,  п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить ведомственную  целевую программу «Использование и охрана земель в Бесстрашненском сельском поселении  Отрадненского района в 2016-2017  годах» (приложение).

2. Главному бухгалтеру  Бесстрашненского сельского поселения (Чечелян):

2.1. обеспечить финансирование мероприятий ведомственной целевой программы  «Использование и охрана земель в Бесстрашненском сельском поселении  Отрадненского района в 2016-2017годах» в пределах средств, утвержденных в бюджете поселения на 2016 год  и на планируемый 2017 год на эти цели.

3. Специалисту по земельным вопросам администрации Бесстрашненского сельского поселения, ответственному по вопросам  ГО и ЧС (Симаковой) обеспечить выполнение мероприятий программы и ее реализацию.

4. Общему отделу (Мартыщенко ) обеспечить размещение  настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети                                      «Интернет»   на официальном сайте администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района и провести его обнародование.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава  Бесстрашненского сельского поселения

Отрадненского района                                                                    В. Б. Панин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Бесстрашненского сельского поселения

Отрадненского  района

от __07.04.2016________ № ___73____

ведомствення целевая программа

«Использование и охрана земель в Бесстрашненском сельском поселении  Отрадненского района в 2016-2017годах»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Использование и охрана земель в Бесстрашненском сельском поселении  Отрадненского района

в 2016-2017годах»

| Наименование Программы | «Использование и охрана земель в Бесстрашненском сельском поселении Отрадненского района Краснодарского края в 2016-2017годах» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Земельный кодекс Р.Ф., Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ |
| Координатор Программы | Администрация Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района |
| Разработчик Программы | администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района |
| Цели и задачи Программы | -Повышение эффективности использования и охраны земель на территории Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района; -Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков и соблюдением земельного законодательства; - Обеспечение организации рационального и целевого использования и охраны земель; - Оптимизация деятельности в сфере земельных отношений; - Сохранение, восстановление, охрана зеленых насаждений, почв; - Защита от заражения земель поселения карантинными вредителями и болезнями растений, от зарастания кустарником и сорной травой; -Ликвидация мест несанкционированных свалок; -Проведение работ по благоустройству и озеленению территории муниципального образования. |
| Сроки реализации Программы | 2016-2017 годы |
| Объемы и предполагаемые источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 25 тыс. рублей из средств местного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -Содействие в повышении экологической безопасности населения Бесстрашненского сельского поселения и улучшения качества его жизни; -Улучшение, благоустройство населенных пунктов поселения; -Соблюдение принципа приоритета охраны земли землепользователями и правообладателями земель всех форм собственности на территории поселения; -Недопущение фактов незаконного посягательства на земельные участки; -Сокращение правонарушений в области земельного законодательства. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района в виде мониторинга исполнения мероприятий. |

Раздел I.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми другими природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей природной среде, приводит не только к разрушению поверхностного слоя земли - почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождается экологическим ухудшением всего природного комплекса.

Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды.

Территории природного комплекса - лесные массивы, водные ландшафты, озелененные пространства природоохранные зоны  выполняют важнейшую роль в решении задач по  обеспечению  условий устойчивого развития  поселения.

Ведомственная целевая  программа «Использование и охрана  земель на территории Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района в 2016-2017 годах» (далее - Программа) направлена на создание благоприятных условий проживания населения, рационального использования и управления земельными ресурсами, охрану земель. От этого зависит  устойчивое социально-экономическое развитие Бесстрашненского сельского поселения   и экологически безопасная жизнедеятельность его жителей на современном этапе. На уровне сельского поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не только ныне живущих людей, но и будущих поколений. Эта работа должна быть плановой и системной, требует бюджетных ассигнований, преемственности в реализации программных мероприятий. Для комплексной работы в сфере использования и охраны земель целесообразен программный метод решения данной проблемы.

Раздел II.

Цели, задачи и сроки реализации Программы

Цель Программы:

- рациональное использование, охрана и восстановление плодородия земель;

Задачи Программы:

-Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков и соблюдением земельного           законодательства;

- Обеспечение организации рационального и целевого использования и охраны земель;

оптимизация деятельности в сфере земельных отношений:

-Проведение инвентаризации земель;

-Организация мероприятий по   уборке мест общего пользования от мусора;

-Посадка кустарников и деревьев на участках подверженных водной эрозии, укрепление берегов в черте населенных пунктов

- Сохранение, восстановление, охрана зеленых насаждений, почв;

- Защита от заражения земель  поселения карантинными вредителями и болезнями растений, от зарастания кустарником и сорной травой

-Ликвидация мест несанкционированных свалок.

Раздел III.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия программы предусматривают срок  их реализации в  2016-2017годах.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования Программы в 2016-2017годах составит 25 тыс. рублей, из них:

- из местного бюджета –  25 тыс. рублей.

Потребность в финансовых ресурсах на исполнение Программы определена на основе расчетных затрат на проведение запланированных мероприятий.         Объемы бюджетных средств носят прогнозируемый характер и подлежат  уточнению в установленном порядке при формировании  местного бюджета.

Раздел IV.

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  | Исполнители |  |  | Объем финансовых средств на 2016-2017 годы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Осмотр земельных участков, проверка документов для выявления фактов самовольного занятия земельных участков |  |  | Глава администрации Бесстрашненского сельского поселения, специалист по земельным вопросам |  |  |  |  |
| 2 |  | Осмотр земельных участков, проверка документов для выявления фактов самовольных застроек |  |  | Глава администрации Бесстрашненского сельского поселения, специалист по земельным вопросам |  |  |  |  |
| 3 |  | Проверка исполнения нормативных актов, регулирующих порядок использования земель на территории Бесстрашненского сельского поселения |  |  | Глава администрации Бесстрашненского сельского поселения, специалист по земельным вопросам |  |  |  |  |
| 4 |  | Выездные проверки земельных участков для осуществления контроля за соблюдением установленного режима использования земельных участков сельского поселения в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием |  |  | Глава администрации Бесстрашненского сельского поселения, специалист по земельным вопросам |  |  |  |  |
| 5 |  | Выездные и документарные проверки для осуществления контроля за законностью оснований пользования земельными участками в границах Бесстрашненского сельского поселения |  |  | Глава администрации Бесстрашненского сельского поселения, специалист по земельным вопросам |  |  |  |  |
| 6 |  | Разъяснение норм земельного законодательства РФ на сходах граждан |  |  | Глава администрации Бесстрашненского сельского поселения, специалист по земельным вопросам |  |  |  |  |
| 7 |  | Организация регулярных мероприятий по очистке территорий сельского поселения от мусора. |  |  | Глава администрации Бесстрашненского сельского поселения, специалист по земельным вопросам |  |  | 10,0 |  |
| 8 |  | Выездные проверки для выявления фактов отравления, загрязнения, порчи или уничтожения плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью или окружающей среде для последующего направления материалов в Управление Федеральной службы по ветеринарному фитосанитарному надзору для принятия данной службой решения в пределах своей компетенции |  |  | Глава администрации Бесстрашненского сельского поселения, специалист по земельным вопросам |  |  |  |  |
| 9 |  | Осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога, арендной платы за использование земельных участков для последующего направления материалов в МИ ФНС России № 13 для принятия данной службой решения в пределах своей компетенции |  |  | Глава администрации Бесстрашненского сельского поселения, специалист по земельным вопросам |  |  |  |  |
| 10 |  | Направление материалов по выявленным фактам нарушения земельного законодательства в Отрадненский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю |  |  | Глава администрации Бесстрашненского сельского поселения, специалист по земельным вопросам |  |  |  |  |
| 11 |  | Осуществление мониторинга с использованием автоматизированной информационной системы, сбор и обработка данных полученных в ходе проведения мониторинга, а также подготовка прогнозов и рекомендаций, касающихся особо опасных явлений и процессов, связанных с состоянием земель. |  |  | Глава администрации Бесстрашненского сельского поселения, специалист по земельным вопросам |  |  |  |  |
| 12 |  | Благоустройство и озеленение территории |  |  | Глава администрации Бесстрашненского сельского поселения, специалист по земельным вопросам |  |  | 15,0 |  |

Раздел V.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено:

- благоустройство  населенного пункта, улучшение внешнего вида Бесстрашненского сельского поселения;

- улучшение рационального и эффективного использования  земель;

-повышение экологической безопасности населения  и качества его жизни, 
           повышения уровня благоустроенности муниципального образования.

Оценка эффективности выполнения целевой программы опирается на рост основных показателей экономического развития территории поселения по сравнению с итогами года и базовыми показателями за предыдущий год.

Раздел VI.

Критерии выполнения целевой программы

Индикаторами  измерения результатов  реализации мероприятий целевой программы -  являются сравнение итогов исполнения мероприятий за  2016  год с итогами года предыдущего:

| № п/п | Целевой индикатор | Ед. изм. | Базовый показатель 2015год | Текущий показатель 2016год | Темп роста % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты из местного бюджета на уборку мест общего пользования | тыс. руб. |  |  |  |
| 2 | Площадь территории поселения, очищенная от мусора | га |  |  |  |
| 3 | Затраты на озеленение территории муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |
| 4 | Количество субъектов, подлежащих плановым проверкам по земельному контролю | шт. |  |  |  |
| 5. | Количество субъектов, в отношении которых организован и проведен внеплановый земельный контроль | шт. |  |  |  |
| 6. | Количество выявленных несанкционированных свалок | шт. |  |  |  |
| 7. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. |  |  |  |
| 8 | Количество выявленных административных правонарушений в сфере земельных отношений | шт. |  |  |  |

Раздел VII.

Механизм реализации целевой программы

Ведомственная целевая программа реализуется через выполнение системы мероприятий, входящих в состав программы и финансируемых из бюджета Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района.

Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет специалист по земельным вопросам  администрации Бесстрашненского сельского поселения и включает в себя:

-анализ и периодическую отчетность о реализации программных мероприятий (один раз в полугодие);

-систематический контроль за сроком выполнения мероприятий программы;

-контроль за качеством и эффективностью реализации программных мероприятий;

-подведение итогов исполнения запланированных мероприятий в конце года.

Специалист по земельным вопросам

администрации Бесстрашненского

сельского поселения      					                  А. Б. Симакова